## Aide-mémoire : organiser le projet

Finalité et raisons d’être de l’enquête :

- Les raisons pour mener une enquête sont-elles claires ?	Oui   Non

Commentaire :

- S’est-on inspiré d’une enquête similaire menée sur le territoire ou dans un milieu semblable ? 	Oui   Non

Commentaire :

Objectifs :

- A-t-on déterminé les objectifs de l’enquête ?	Oui   Non

Commentaire :

- Les objectifs sont-ils connus et partagés par l’ensemble des parties ?	Oui   Non

Commentaire :

- Les objectifs semblent-ils réalistes en regard des ressources disponibles et du temps alloué à la réalisation de l’enquête ?	Oui   Non

Commentaire :

Ressources humaines :

- A-t-on fait un tour d’horizon des ressources disponibles (par exemple, dans les écoles ou instituts de recherche, la direction régionale de santé publique, les organismes communautaires, etc.) qui pourraient contribuer à la réalisation de l’enquête ?	Oui   Non

Commentaire :

- A-t-on désigné une personne qui sera en charge de la planification et de la coordination ? Cette personne devra-t-elle rendre des comptes et, si oui, à qui ?	Oui   Non

Commentaire :

- Désire-t-on recourir à une firme de sondage pour la collecte ?	Oui   Non

Commentaire :

- Le cas échéant, avons-nous recruté des experts (psychologue, statisticien, analyste, etc.) pour l’une ou l’autre (ou plusieurs) des étapes de l’enquête ?	Oui   Non

Commentaire :

- À moins que le questionnaire soit rempli par la personne interrogée ou donné à une firme de sondage, a-t-on recruté des enquêteurs ?	Oui   Non

Commentaire :

- Est-ce que la ou les personnes qui formeront les enquêteurs ont été nommées ?	Oui   Non

Commentaire :

- Sait-on qui fera la saisie des questionnaires remplis ? 	Oui   Non

Commentaire :

- A-t-on choisi les personnes qui seront responsables du traitement des données ?	Oui   Non

Commentaire :

- A-t-on choisi les personnes qui seront responsables de faire l’analyse des résultats ?	Oui   Non

Commentaire :

- Les rôles et responsabilités de chacun sont-ils clairement établis et compris par tous ?	Oui   Non

Commentaire :

- Si l’enquête aborde des sujets sensibles, a-t-on établi un protocole à suivre en situation urgente ou délicate ?	Oui   Non

Commentaire :

Ressources financières :

- A-t-on établi un budget détaillé pour l’enquête ?	Oui   Non

Commentaire :

- Ce budget tient-il compte de toutes les ressources (humaines et matérielles) nécessaires ?	Oui   Non

Commentaire :

- Le cas échéant, est-ce que les traces des engagements et contributions volontaires (note, lettre, courriel, etc.) sont réunies avec le budget ?	Oui   Non

Commentaire :

- Le budget établi est-il réaliste en regard des ressources financières disponibles ?	Oui   Non

Commentaire :

Ressources matérielles :

- A-t-on dressé la liste du matériel nécessaire à toutes les étapes de l’enquête ?	Oui   Non

Commentaire :

Durée :

- A-t-on fixé une date d’échéance pour l’enquête ?	Oui   Non

Commentaire :

- Le délai alloué est-il raisonnable en regard du contexte et des attentes, des ressources disponibles et de la méthode touchant la façon de remplir le questionnaire ?	Oui   Non

Commentaire :

- A-t-on fait un calendrier de travail concernant les délais alloués pour chacune des étapes de l’enquête ?	Oui   Non

Commentaire :

- La période choisie est-elle propice à la réalisation d’une enquête ?	Oui   Non

Commentaire :